## Sheet1
2016年民生实事落实情况统计表
序号 | 事项 | 具体措施 | 责任部门 | 截止6月30日落实情况 | 存在困难及建议
一 | 改善学校部分区域照明系统 | 1.在学校部分区域增加路灯、对原路灯进行升级，改善校园照明环境，保障师生安全。 | 资产后勤管理处、后勤集团、保卫处 | 资产处：新增路灯由资产处总务科负责，正在施工安装，经费147600元；对原路灯升级、维修由后勤集团负责。 | 资产处：学校原有路灯损坏严重，修复不够及时，线路损坏严重，已经很难修复。单身公寓停车场路灯灯柱几乎都没有了。建议加强管理，及时修复。
二 | 优化松山湖教师生活区设施 | 2.将教师生活区喷泉池改造为花圃。 | 资产后勤管理处、后勤集团、工会 | 资产处：已有初步方案，还在协调中。
3.改善教师生活区部分小路。
4.改造教师生活区排污系统，解决管道堵塞问题。
三 | 改进校内商业服务 | 5.加快学校商铺招标程序，划出部分片区引入多种类型商家，降低师生生活成本，增加便民商业服务。 | 后勤集团、资产后勤管理处 | 后勤集团：经征求师生意见，聘请专业设计公司进行设计，已初步制定校园商铺规划方案并经有关部门、校领导基本同意，目前正按有关要求对规划方案进行细化，下来将根据规划设计方案对商铺进行改造或修缮，然后按有关程序进行公开招投标
四 | 加强两校区交通服务 | 6.在繁忙时段为师生加开两校区班车或协调公交部门增开公交班车或临时直通车，密切两校区师生的联系。 | 资产后勤管理处、后勤集团、网络与教育技术中心、工会、团委 | 资产处：已联系市交通局，市城市管理局，增开公交线路、建设首末站站点，计划8月底前完工，实现通车。 学生处、团委：已经与市交通部门联系，通过微信征集需求的途径，由师生进行投票，计划8月29日开通新增两校区校巴。 | 资产处：需要市交通局、市城市管理局审批，存在一定的不确定因素。
7.设置候车栏并注明标识，让学生礼貌排队，文明上车。
8.改进校巴服务，加装校园卡付费装置。
五 | 提升创新创业教育实践条件 | 9.提升创新创业教育实践条件。利用整合学生活动中心C区有关场所，建设众创空间 | 学生处、团委、教务处、创新创业学院、资产后勤管理处、后勤集团、网络与教育技术中心 | 学生处、团委：学生活动中心C区“莞工创享汇”已完成室内装修和水电改造，正在进行空调和家具采购工作。
|  | 10.加快建设院系创新创业平台建设，构建校园创新创业地图。 |  | 学生处、团委：学校每个院系及莞城校区均建立了二级创新创业教育平台，校园创新创业地图已发布，首批有30个学生创新创业实践点入选
|  | 11.加强“攀登计划”“莞科计划”经费支持力度，鼓励师生积极开展创新创业活动。 |  | 学生处、团委：我校有16个项目获得省“攀登计划”专项资金资助，共33.5万元。
六 | 完善莞城校区生活设施 | 12.莞城校区学生公寓区域实现实时摄像监控全覆盖。 | 莞城校区管委会、资产后勤管理处、保卫处、人事处、工会 | 莞城校区：截至7月10日，进入招投标程序
|  | 13.对校内学生宿舍区的水管网进行改造。 |  | 莞城校区：截至7月10日，已完成设计等前期工作，即将进入招标程序。
|  | 14.逐步推进莞城校区教工宿舍楼电梯加装工程。 |  | 莞城校区：无进展 | 莞城校区：管委会本年度无此预算，请求学校统筹安排